## Sheet1
Javier Falcón
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Planned Value | Earned Value
Generar plan ciclo 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4
Cancelar turno | 8 | 9 | 3.01 | 3.01
Mostrar información del ticket | 8 | 7 | 3.15 | 3.15
Total | 17 | 17 | 6.56 | 6.56
Alexander Schobel
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Planned Value | Earned Value
Login Crude |  | 3.2
Movil forgot password |  | 1.05
Documentacion de codigo |  | 1.1
Movil register |  | 0.45
mejorando detalles en el codigo |  | 1.1
Total |  | 6.9
Jesse Peña
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Planned Value | Earned Value
Cancelar turno | 8 | 9 | 3.01 | 3.01
Mostrar información del ticket | 8 | 7 | 3.15 | 3.15
Total | 17 | 16
Robert Gomez
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Planned Value | Earned Value
Toques finales pedir turno |  | 7.32
Recibir cola de turnos en real time |  | 5.21
Solucionar errores en la web |  | 2.12
Arreglar servicio consumido en la web |  | 2.09
Arreglar modelos en la web |  | 0.34
Total |  | 17.08
Juan Luis Mejia
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Planned Value | Earned Value
Generar plan ciclo 3 | 4 | 4
Móvil- Modificar Vista About | 5 | 5
Móvil- Modificar Vista Profile View | 5 | 6
Total | 14 | 15