## Sheet2
Weekly Data |  |  | Plan | Actual
Project hours for this week |  |  | 74 | 72
Project hours this cycle to date |  |  | 112.5 | 116
Earned value for this week |  |  | 42 | 35.3
Earned value this cycle to date |  |  | 66.8 | 60.1 |  | TL | DM | PM | QPM | SM
Total hours for the tasks completed this phase to date |  |  |  |  | Pantalla Registrar Usuario |  |  |  |  | 7
[5 empty] | Crear modelo móvil para Empresa | 2 |  |  | 2
[5 empty] | Crear modelo móvil para Suscursal | 2 |  |  | 2
Team Member Weekly Data | Team Plan Hours | Team Actual Hours | Team Plan Value | Team Earned Value | Crear model móvil para Usuario | 0.5 |  |  | 0.5
Team Leader | 12.5 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | Crear modelo móvil para Membresía | 0.25 |  |  | 0.25
Development Manager | 22 | 26 | 18.9 | 18.9 | Crear modelo móvil para Estaciones | 0.5 |  |  | 0.5
Planning Manager | 15 | 10 | 6.7 | 3.6 | Crear modelo móvil para Turno | 0.5 |  |  | 0.5
Quality/Process manager | 12.5 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | Crear modelo móvil para Reservas | 0.5 |  |  | 0.5
Support Manager | 12 | 7 | 5.4 | 1.8 | Crear modelo móvil para Servicio | 0.25 |  |  | 0.25
0 |  |  |  |  | Mostrar lista de sucursales en Dashboard | 8 |  |  | 8
Totals | 74 | 72 | 42 | 35.3 | Editar Empresa |  | 4
[5 empty] | Registrar Sucursal |  | 14
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Earned Value | Plan Week | Perfil de Sucursal |  | 4
Pantalla Registrar Usuario | 4 | 7 | 1.7897 | 2 | Editar Sucursal |  | 4
Crear modelo móvil para Empresa | 2 | 4 | 0.89485 | 2 | Registrar Usuario en BDD |  |  | 0
Crear modelo móvil para Suscursal | 2 | 4 | 0.89485 | 2 | Hacer Pantalla de Perfil de Usuario |  |  | 7
Crear model móvil para Usuario | 1 | 1 | 0.44743 | 2 | Pantalla Editar perfil de usuario
Crear modelo móvil para Membresía | 0.5 | 0.5 | 0.22371 | 2 | Replanning |  |  | 3
Crear modelo móvil para Estaciones | 1 | 1 | 0.44743 | 2 |  | 14.5 | 26 | 10 | 14.5 | 7
Crear modelo móvil para Turno | 1 | 1 | 0.44743 | 2
Crear modelo móvil para Reservas | 1 | 1 | 0.44743 | 2
Crear modelo móvil para Servicio | 0.5 | 0.5 | 0.22371 | 2
Mostrar lista de sucursales en Dashboard | 16 | 16 | 7.1588 | 2
Editar Empresa | 5 | 4 | 3.5794 | 2
Registrar Sucursal | 10 | 14 | 4.5 | 2
Perfil de Sucursal | 5 | 4 | 3.6 | 2
Editar Sucursal | 5 | 4 | 3.5794 | 2
Registrar Usuario en BDD | 5 | 0 | 0 | 2
Hacer Pantalla de Perfil de Usuario | 8 | 7 | 3.5794 | 2
Pantalla Editar perfil de usuario | 8 | 0 | 0 | 2
Replanning |  | 3