## Sheet1
Javier Falcón
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Planned Value | Earned Value
SRS | 4 | 5.1 | 2.63 | 27.98%
Aprendizaje de Tecnologías | 4 | 3 | 5.27 | 25%
Inspección de Requerimientos | 1 | 2 | 0.38 | 20%
Total | 9 | 10.1 | 8.28 | 72.98%